Приложение №2

К приказу

от 01.09.2016г. №94/а

Состав творческой группы по поддержке и оказанию методической  помощи  педагогам  в  процессе  реализации  ФГОС  ДО

1.Заместитель заведующего по ВМР- Черниченко А.С.

2.Воспитатель- Поспелова Т.Д.

3.Воспитатель-Харитонова М.И.

4.Воспитатель-Шумилова С.Г.

5.Воспитатель-Морозова И.В.

6.Воспитатель –Кусакина Е.Н.

Приложение 1

К приказу

от 01.09.2016г. №94/а

План мероприятий   по реализации   федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного образования в МКДОУ «Краснополянский детский сад «Тополек» на 2016-2017гг.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат | Формы отчетных документов | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно –правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана реализации ФГОС ДО | август -сентябрь | Повышение компетентности педагогов | План, информация | Заведующий Заместитель по ВМР |
| 1.2. | Использование в работе и пополнение нормативно – правовых документов всех уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО | В течение года | Пополнение нормативной базы | Информация | Заведующий Заместитель по ВМР |
| 1.3. | Разработка плана сопровождения реализации ФГОС ДО | До 11.01.2017 | Система мероприятий, обеспечивающих реализации ФГОС ДО | План сопровождения и приказ | Заведующий Заместитель по ВМР Творческая группа |
| 1.4. | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ | В течение года | Изменения в локальных актах | Измененные локальные акты | Заведующий |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Организация деятельности рабочей групп по реализации ФГОС ДО | В течение года | определение функций творческой группы | Отчеты творческой группы по реализации ФГОС ДО | Заместитель по ВМР |
| 2.2. | Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ДО | В течение 2016-2017 года | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов родителей | Информация | Заместитель по ВМР Педагоги специалисты |
| 2.4. | Мониторинг реализации ФГОС ДО | До 31.12.2016 | Диагностические материалы | План контроля | Заместитель по ВМР Творческая группа |
| 2.6. | Постоянно действующий семинар в ДОУ «Реализация ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Активное профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ по обмену опытом, документация семинара, обсуждение проблем и поиск их решения | Приказ, план семинара | Заместитель по ВМР Творческая группа |
| 2.7. | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС | В течение года | Обеспечение инструментария качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | Методические материалы | Заместитель по ВМР творческая группа |
| 3.Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме реализации ФГОС ДО. | В течение 2016-2017гг | Поэтапная подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС ДО | Приказ об утверждении план-графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки. | Заведующая Заместитель по ВМР |
| 3.2. | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение года 2016-2017г. | Обеспечение научно-методического сопровождения по реализации ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций | Заведующая Заместитель по ВМР |